**Skill Management Plan**



**IV Региональный чемпионат Оренбургской области «Молодые профессионалы»**

**(World Skills Russia) 2018**

**Компетенция моды: 31 Технологии моды**

**Юниоры возрастная группа 14-16 лет**

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках Национального Чемпионата Оренбургской области «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) 2018 г.

 Юниоры, возрастная группа 14-16 лет.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т. д.) для успешного проведения и управления каждым днем соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (MC, CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за 1 день до соревнований (этого до C-4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

* С — 1 = за 1 день до соревнований
* CE – Главный эксперт
* DCE – зам. Главного эксперта
* TE — Технический эксперт
* EC — Эксперт компатриот
* SMT — Команда управления компетенцией

# Программа мероприятия



**IV Региональный чемпионат Оренбургской области - 2018 года «Молодые профессионалы»**

**Компетенция 31-Технологии моды. Юниоры возрастная группа 14-16 лет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-1 | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С+1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28.10.2018 | 29.10.2018 | 30.10.2018 | 31.10.2018 | 01.11.2018 | 02.11.2018 | 03.11.2018 |
| воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| Для подготовки соревнований | Соревновательные дни | День после соревнований |
| **День С-1****28.10.2018 (День 1 из 7)** |
| Время | Мероприятие | Участники |
| 13.00-19.00 | Подготовка к соревнованиям | SMT |
| 13.00 | Прибытие CE, экспертов | TE |
| 13.30-18.00 | Аудит площадок проведения РЧВнесение необходимых организационных корректив.Устранение неполадок, решение возможных проблем | SMT организаторы площадки |
| 13.30-14.00 | Проверка экспертов, участников в системе CIS | Эксперт CIS |
| 14.00-14.30 | Регистрация экспертов-компатриотов и участников чемпионатаПроведение инструктажа по техники безопасности при проведении массовых мероприятий. Проведение инструктажа по ОТ и ТБ.Оформление протоколов по ТБ и ОТ.  | CEDCETE |
| 14.30-15.00 | Встреча экспертов РЧ на площадке соревнований. Знакомство экспертов. **Работа экспертного сообщества:**-Обсуждение правил Чемпионата, - Обсуждение ТО и КЗ. - Обсуждение проблематичных вопросов. -Обсуждение правил проверки тулбоксов.-Оформление протоколов по ознакомлению с Правилами Чемпионата, ТО и КЗ.  | SMT  ECНезависимые эксперты |
| 15.00-17.00 | Ознакомление участников с конкурсными местами. Жеребьевка участников. Стажировка на оборудовании. | УчастникиEC ,TE |
| 15.00-16.00 | **Работа экспертного сообщества (продолжение)**Разграничение полномочийРаспределение групп судей. Подготовка оценочных листов.Сверка данных в CIS.  | SMT EC Независимые экспертыЭксперт CIS |
| 16.00-17.00 | Объяснение участникам КЗ, оценка и распределение модулей.Ознакомление с расписанием соревновательной части РЧ. Проверка тулбоксов. Оформление протоколов по проверке тулбоксов.  | SMT EC Независимые эксперты |
| 17.00-18.00 | **Работа экспертного сообщества (продолжение)**Утверждение критериев оценки и списка нарушений.Внесение 30% изменения в КЗ Оформление протоколов по критериям оценки и списка нарушений. Составление и подписание протоколов | SMT EC Независимые эксперты |
| 18.00 | Трансфер для участников и экспертов-компатриотов | TE, волонтеры |
| 18.00-18.30 | Подготовка оценочных ведомостей. | CE, DCE  |
| 18.30-19.00 | Загрузка критериев в CIS | Эксперт CIS |
| 19.00-20.00 | Подготовка документации | CE,DCE |
| **День С1****29.10.2018 (День 2 из 7)** |
| Время | Мероприятие | Участники |
| 8.30  | Сбор участников соревнования.Регистрация участников и экспертов | CEВолонтеры |
| 9.00 | Брифинг участников. Прохождение участниками инструктаж по охране труда и технике безопасности. Подписание протоколов. | CE, DCE Участники |
| 9.20 | Подготовка рабочего места. Проверка тулбокса | Участники Независимые эксперты |
| 10.00 | Трансфер экспертов, участников на церемонию открытия РЧ  | CE, DCEЭксперты-компатриоты, участникиНезависимые эксперты Волонтеры |
| 11.00 | **Церемония открытия VI Регионального чемпионата Оренбургской области - 2018 года «Молодые профессионалы»** | CE, DCEЭксперты-компатриоты, участникиНезависимые эксперты Волонтеры |
| 12.30 | Трансфер экспертов, участников на конкурсную площадку | CE, DCEЭксперты-компатриоты, участникиНезависимые эксперты Волонтеры |
| 12.30-13.30 | Обед | ВСЕ |
| 14.00-17.00 | *World Skills соревнование открыто для публики* |  |
| 13.30  | Подготовка к Модулю 2.: МАКЕТИРОВАНИЕ: Жеребьевка вариантов конкурсного задания Подготовка к Модулю 2 Ознакомление с заданием Модуля 2 | CE, DCEУчастники,EC  |
| **14.00** | **СТАРТ - Модуль 2.: МАКЕТИРОВАНИЕ (3 часа)**  | CE, DCEУчастники,EC |
| 14.00-16.00 | Выполнения задания – Модуль 2.: МАКЕТИРОВАНИЕ  (2 часа) | DCE ,ТE Участники, EC |
| **16.00** | **СТОП — МОДУЛЬ 2: МАКЕТИРОВАНИЕ**  5 мин. На уборку | CE, DCEучастники, EC |
| 16.15 | Сбор экспертами результатов работы и оценивание работ Работа О-судей Работа групп судейВыставление оценок.  | CE, DCEEC Независимые эксперты |
| 18.00 | Внесение оценок в CIS - Модуль С | Эксперт CIS |
| 18.00 | Ужин  | ВСЕ  |
| 18.30 | Трансфер участников в гостиницы | TE, ВолонтерыУчастники |
|   **День С2****30.10.2018 (День 3 из 7)** |
| Время | Мероприятие | Участники |
| 9.00 | Сбор участников соревнования.Регистрация участников и экспертов | CEВолонтеры |
| 9.15 | Брифинг участников. Прохождение участниками инструктаж по охране труда и технике безопасности. Подписание протоколов. | CE, DCEУчастники, EC |
| 9.30 | Подготовка рабочего места. Проверка тулбокса | DCE ,ТE Участники, EC |
| 9.00-18.00 | *World Skills соревнование открыто для публики* |  |
| 10.00 | Подготовка к Модулю 3: *Конструкторские разработки женского платья*-Жеребьевка вариантов конкурсного задания -Подготовка к Модулю 3 -Ознакомление с заданием Модуля 3-  | CE, DCEУчастникиEC |
| **10.30** | **СТАРТ - МОДУЛЬ 3: КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ** | CE, DCEУчастникиEC |
| **10.30-12.30** | **Выполнения задания по Модулю 3: Конструкторские разработки женского платья****(2 часа)** | CE, DCEУчастникиEC |
| 12.30-13.30 | Обед | ВСЕ |
| 13.30-14.30 | **Окончание выполнения задания по Модулю 3: Конструкторские разработки женского платья****(1 часа)** | CE, DCEУчастникиEC |
| **14.30** | **СТОП — МОДУЛЬ С.: КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ** 5 мин. на уборку | CE, DCEУчастникиEC |
| **14.30-15.00** | **Перерыв** | **Участники** |
| **14.30** | Сбор экспертами результатов работы и оценивание работ Работа О-судей Работа групп судейВыставление оценок.  | CE, DCEECНезависимые эксперты |
| 16.30 | Внесение оценок в CIS - Модуль С | Эксперт CIS |
| **15.00** | Подготовка к Модулю 1: *Эскизирование*-Жеребьевка вариантов конкурсного задания -Подготовка к Модулю 1 -Ознакомление с заданием Модуля 1-  | CE, DCEУчастникиEC |
| 15.20 | **СТАРТ - МОДУЛЬ 3: ЭСКИЗИРОВАНИЕ** | CE, DCEУчастникиEC |
| **15.20-16.20** | **Выполнения задания по Модулю 1: ЭСКИЗИРОВАНИЕ****(1 час)** | CE, DCEУчастникиEC |
| **16.20** | **СТОП — МОДУЛЬ 1.: ЭСКИЗИРОВАНИЕ**5 мин. на уборку | CE, DCECE, DCEУчастникиECНезависимые эксперты |
| 16.20 | Сбор экспертами результатов работы и оценивание работ Работа О-судей Работа групп судейВыставление оценок.  | CE, DCEECНезависимые эксперты |
| 18.00 | Внесение оценок в CIS - Модуль С | Эксперт CIS |
| 18.00 | Ужин  | ВСЕ  |
| 18.30 | Трансфер участников, экспертов в гостиницы | TE, ВолонтерыУчастники |
| **День С3** **31.10.2018 (День 4 из 7)** |
| Время | Мероприятие | Участники |
| 9.00 | Сбор участников соревнования.Регистрация участников и экспертов | CEВолонтеры |
| 9.15 | Брифинг участников. Прохождение участниками инструктаж по охране труда и технике безопасности. Подписание протоколов. | CE, DCE Участники |
| 9.30 | Подготовка рабочего места. Проверка тулбокса | Участники, эксперты Независимые эксперты |
| 10.00 | Подготовка к **МОДУЛЮ D: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ** | Участники |
| **10.30** | **Старт МОДУЛЬ D: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ (4 часа)** | CE, DCEУчастникиЭксперты-компатриоты |
| **10.30-12.30** |  **Выполнения задания по модулю 4 «Изготовление женского платья»** **(2 часа)** | Участники |
| 9.00-18.00 | *World Skills Competition открыто для публики* |  |
| 12.30-13.30 | Обед | Все |
| **13.30-15.30** | **Продолжение выполнения задания по модулю 4 «Изготовление женского платья» (2 часа)** | Участники |
| **15.30** | **Стоп МОДУЛЬ 4** 5 мин. На уборку | Эксперты Участники |
| **15.30** | Сбор экспертами результатов работы и оценивание работ Работа О-судей Работа групп судейВыставление оценок.  | CE, DCEЭксперты-компатриотыНезависимые эксперты |
| 18.00  | ужин |  |
| 18.30 | Трансфер участников в гостиницы | УчастникиВолонтеры |
| **День С4****01.11.2018 (День 6 из 7)** |
| Время | Мероприятие | Участники |
| 9.00 | Сбор участников соревнования.Регистрация участников и экспертов | CEВолонтеры |
| 9.15 | Брифинг участников. Прохождение участниками инструктаж по охране труда и технике безопасности. Подписание протоколов. | CE, DCE Участники |
| 9.30 | Подготовка рабочего места. Проверка тулбокса | Участники, EC Независимые эксперты |
| 10.00 | Подготовка к модулю 5 «Изготовление аксессуара» Ознакомление с заданием Модуля 5  | CEDCEУчастникиEC |
| **10.30** | **Старт МОДУЛЬ 5 «ИЗГОТОВЛЕНИЕ АКСЕССУАРА»** | УчастникиЭксперты |
| 10.30-11.30 | **Выполнения Задания - МОДУЛЬ 5 «Изготовление аксессуара». (1 час)** | Участники |
| **11.30** | **Стоп — МОДУЛЬ 5**5 мин. На уборку | CEDCEУчастникиEC |
| 11.30 | Сбор экспертами результатов работы и оценивание работ **Работа О-судей** **Работа групп судей****Выставление оценок.**  | CEDCEEC Независимые эксперты |
| 11.30-12.30 | Свободное время  | Участники |
| 12.30-13.30 | Обед | Все |
| 13.30 | **Работа групп судей****Выставление оценок.**  | CE,DCEECНезависимые эксперты |
| 16.00 | **Подведение итогов чемпионата**Блокировка оценок в системе CIS | Эксперт CIS |
| 17.00 | **Оформление всей документации РЧ 2018.** **Сдача результатов в дирекцию чемпионата.** | **CE DCE TE****Эксперт CIS** |
| 18.00 | **Подписание итоговых протоколов**  | **Все эксперты** |
| 19.00 | **Оформление всей документации РЧ 2018.** **Сдача результатов в дирекцию чемпионата.** | **CE DCE TE****Эксперт CIS** |
| По заявке | Трансфер участников в гостиницы | УчастникиВолонтеры |
| По заявке | Трансфер экспертов в гостиницы | EC |
| **День С5** **02.11.2018 (День 6 из 7)** |
| Время | Мероприятие | Участники |
| 10.45-11.00 | Сбор экспертов на площадке соревнования | **Все эксперты** |
| 11.00 | Сбор участников на площадке соревнования | Участники |
| 11.00 | Брифинг с участниками и экспертами | CE ,DCE, EC УчастникиНезависимые эксперты |
| 11.30-13.00 | **Свободное время** |  |
| 13.00 -14.00 | Обед | ВСЕ |
| 14.00-14.30 | Трансфер экспертов, участников на церемонию закрытия РЧ | TE Все эксперты УчастникиВолонтеры |
| **15.00** | **Церемония закрытия VI Регионального чемпионата Оренбургской области - 2018 года «Молодые профессионалы»** | CE DCEУчастники Эксперты-компатриотыНезависимые экспертыСпонсоры Волонтёры |
| По заявке | Трансфер участников в гостиницыТрансфер экспертов в гостиницы | TE  Эксперты УчастникиВолонтеры |
| **День С+1** **03.11.2018 (День 7 из 7)** |
| Время | Мероприятие | Участники |
| По заявке | Отъезд участников и экспертов-компатриотов | TE Волонтеры |
| По заявке | Отъезд экспертов | TE Волонтеры |

Согласовано:

Менеджер компетенции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Шаврина